## Slide 1: Дорожная карта организации школьной службы примирения на основе восстановительной медиации в ОО
Проект: Школьная служба примирения.

## Slide 2: Цель проекта: Создание школьной службы примирения; Задачи: Сформировать рабочую группу из учителей, детей, родителей, администрации по созданию ШСП; Разработать положение на основании нормативно-правовой базы о ШСП; Создать и апробировать программу ШСП.

## Slide 3: Риски:
1. Неготовность участников образовательного процесса;
2. Получение неудачного опыта;
3. Профессиональное выгорание медиатора.

## Slide 4: Пути преодоления рисков:
1. Просветительская деятельность;
2. Анализ и корректировка работы;
3. Взаимозаменяемость, взаимопомощь, взаимоподдержка.

## Slide 5: Диагностический этап.
Мероприятие: 1. анкетирование;
Сроки: 2- 4 неделя сентября.
Ответственный: медиатор.
Предполагаемый результат: списки кандидатов в рабочую группу.
                2. Создание ящика проблем.
                Сроки: в течение учебного года.
                Ответственный: старшеклассник.
                Результат: разбор по факту поступления запроса и планово, раз в месяц.
                3. Выстраивание партнерских отношений с администрацией ОО.
                Сроки: в течение учебного года;
                Ответственный: вся группа;
                Результат: приглашение представителя администрации на заседание ШСП; информация на сайте ОУ, Оформление информационного стенда, Публикация в школьной газете

## Slide 6: Организационный этап
Мероприятия:
1. Распределение обязанностей (руководитель, секретарь, ответственный за просветительскую деятельность).
Сроки: 1 неделя октября.
Ответственный: Медиатор.
Результат: Утверждение состава рабочей группы.
2. Создание рабочей документации.
Сроки: 1 неделя октября.
Ответственный: Медиатор и секретарь.
Результат: Создание картотеки, метод. литературы, журнала регистрации и др.

## Slide 7: Учебно-методический этап
Мероприятия:
1. ДПП «Основы школьной медиации» в ИРО.
Сроки: в течение года согласно графику ИРО.
Ответственный: Администрация.
Результат: все участники прошли обучение.
2. Создание и реализация элективного курса для школьников (7-8 класс ) Основы школьной медиации.
Сроки: Подготовительный – август. Реализация – Сентябрь. 7кл – 1 полугодие, 8кл – 2 полугодие.
Ответственный: медиатор.
Результат: Приобретение детьми знаний по ОШП

## Slide 8: Инновационный этап.
Мероприятия:
1. Создание нормативно-правовой базы данной службы (положение о ШСП, должностная инструкция).
Сроки: июнь-август;
Ответственный: Руководитель ОО, медиатор, секретарь.
Результат: Утверждение нормативной документации.