## Slide 1: Школьная служба примирения «Фабрика дружбы»

## Slide 2
Цель: создание школьной службы примирения
Задачи:
1. Создать рабочую группу по формированию и организации школьной службы примирения;
2. Разработать нормативно-правовое обеспечение деятельности службы примирения;
3. Презентовать деятельность школьной службы примирения;
4. Организовать работу по плану.

## Slide 3: Риски:
Неприятие субъектами образовательного процесса медиации в связи с низкой информированностью о деятельности службы;
Формальный подход к организации деятельности;
Отсутствие подготовленных педагогических кадров;
Высокая загруженность педагогических работников;
Недостаточная материальная база.

## Slide 4: Пути преодоления рисков
просвещение субъектов образовательного процесса по данной тематике;
Введение в штатное расписание ОО ставки медиатора;
Обучение команды единомышленников;
Вовлечение в работу службы примирения сторонних служб и общественных организаций и в дальнейшем взаимодействие;
Стимулирование педагогических работников, вовлеченных в работу службы.

## Slide 5: Этапы 1.Диагостический
Мероприятия | сроки | Ответственный | Планируемый результат
Сбор информации о готовности педагогов к внедрению службы примирения | сентябрь | Зам. директора по УВР, медиатор | знание о понятии «медиация», готовности педагогов участвовать в примирительных процедурах
Анкетирование | сентябрь | Классный руководитель, медиатор | определение кандидатов
Мониторинг частоты случаев конфликтных ситуаций | октябрь | Педагог-психолог, социальный педагог | Список типов конфликтов

## Slide 6: Этапы 2. Организационный
Мероприятия | сроки | Ответственный | Планируемый результат
Создание рабочей группы | октябрь | Директор, Зам. директора по УВР, медиатор | Приказ о создании рабочей группы
Разработка положения о школьной службе примирения | октябрь | Директор, Зам. директора по УВР, медиатор | Утвержденное положение
Разработка плана деятельности службы | октябрь | медиатор | Наличие плана работы
Организация обучения | ноябрь | Директор | Наличие сертификатов о повышении компетентности по вопросам медиации

## Slide 7: Этапы 3. Учебно - методический
Мероприятия | сроки | Ответственный | Планируемый результат
Просвещение всех субъектов образовательного процесса | По плану работы | Директор, Зам. директора по УВР, медиатор | Протоколы родительских собраний, педагогических советов, круглых столов, конференций; сайт ОО
Документационное сопровождение деятельности службы | По плану работы | медиатор | Отчетная документация
Адаптирование программ медиации | В течение года | Медиатор, участники службы | Готовность к реализации программ
Организация обучения | ноябрь | Директор | Приобретение навыков разрешения конфликтных ситуаций

## Slide 8: Этапы 4. Инновационный
Мероприятия | сроки | Ответственный | Планируемый результат
Реализация деятельности службы примирения | По плану работы | Директор, Зам. директора по УВР, медиатор | Разрешение конфликтных ситуаций, снижение частоты случаев возникающих вновь и повторных.
Обмен опытом работы с коллегами | По плану работы | медиатор | Получение новых знаний, методов и приемов в разрешении конфликтов.

## Slide 9: Спасибо за внимание!